Об утверждении городской целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан до
2017 года»

В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации
от 29 марта 2011 года № 534-р «Концепция федеральной целевой программы
снижения рисков и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Российской Федерации до 2015 года», а также в целях
последовательного снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышения
безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения
необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить городскую целевую программу «Снижение рисков и смягчение
последствий  чрезвычайных  ситуаций природного  и  техногенного  характера на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2017 года»
согласно приложению.

- Территориальному    финансовому   управлению    Министерства   финансов
Республики Башкортостан на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан    осуществлять    финансирование   городской   целевой   программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан до 2017 года» в пределах средств, предусмотренных в бюджете
городского   округа  город   Уфа  Республики  Башкортостан   на   соответствующий
финансовый год.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя   главы   Администрации   городского   округа  город   Уфа  Республики
Башкортостан В.И. Дмитрюка.

Глава Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	П.Р. Качкаев

Городская целевая программа

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на территории городского округа город

Уфа Республики Башкортостан до 2017 года»

Паспорт Программы

Наименование про- Городская целевая программа «Снижение рисков и
граммы	смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера на территории городского
округа город Уфа Республики Башкортостан до 2017 го-
да».

Основание для раз- Федеральный закон «О защите населения и территорий
работки программы от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера» №68-ФЗ от 21.12.1994г.
Федеральный закон «О гражданской обороне» №28-ФЗ
от 12.02.1998г.

Федеральный закон «Об общих принципах местного са-
моуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от
06.10.2003г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации «О
Концепции федеральной целевой программы «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Российской
Федерации до 2015 года» №534-р от 29.03.2011г.
Статья 36 Устава городского округа город Уфа Респуб-
лики Башкортостан.

Заказчик (заказчик- Муниципальное учреждение «Управление гражданской
координатор) про- защиты городского округа город Уфа Республики Баш-
граммы	кортостан».

Основной разработ- Муниципальное учреждение «Управление гражданской
чик программы	защиты городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан» (далее МУ «Управление гражданской защи-
ты г. Уфы).

Цели и задачи про- Целью программы является последовательное снижение
граммы, важнейшие рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасно-
целевые показатели сти населения городского округа город Уфа Республики

Башкортостан и обеспечение необходимых условий для
безопасной жизнедеятельности и устойчивого социаль-
но-экономического развития  городского  округа город
Уфа Республики Башкортостан.
Задачами программы являются:

- снижение экономического ущерба и повышение эффек-
тивности работы экстренных служб путем реконструк-
ции и совершенствования системы управления в кризис-
ных, чрезвычайной ситуациях;

- создание и развитие единой системы экстренного реа-
гирования «Служба 112», в том числе усовершенствова-
ние     единой     автоматизированной     информационно-
управляющей системы;

- повышение      эффективности      работы      Аварийно-
спасательного отряда МУ «Управление гражданской за-
щиты г. Уфы» посредством его переоснащения и обнов-
ления материально-технической базы;

- модернизация и развитие системы экологического мо-
ниторинга городского  округа город Уфа Республики
Башкортостан;

- дальнейшее развитие деятельности в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени, обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах;

- совершенствование системы обучения населения в об-
ласти   безопасности   жизнедеятельности,   гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, а также развитие
системы обучения профессиональных спасателей и не-
штатных аварийно-спасательных формирований;

- обеспечение временного размещения граждан (с пол-
ным комплексом первоочередного жизнеобеспечения),
пострадавших при чрезвычайных и других неблагопри-
ятных ситуациях путем развития и модернизации объек-
тов Чрезвычайного жилищного фонда МУ «Управление
гражданской защиты г. Уфы»;

- повышение уровня безопасности населения на внут-- --
рением водном транспорте.

Важнейшие целевые    Снижение ущерба от чрезвычайных и иных неблагопри-

индикаторы и пока-      ятных ситуаций, в том числе:

затели программы        - снижение количества гибели людей;

- снижение количества пострадавшего населения;

- увеличение предотвращенного экономического ущерба.
Повышение эффективности информационного обеспече-
ния, в том числе:

- повышение полноты мониторинга состояния объектов
жизнеобеспечения населения;

- повышение  полноты  информационного  обеспечения
населения при угрозе возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Повышение эффективности затрат на мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:

-	соотношение уровня затрат на мероприятия по сниже-
нию рисков чрезвычайных ситуаций к предотвращение-

му ущербу.

Сроки и этапы pea- Программа рассчитана на 6 лет (с 2012 по 2017 год), при
лизации программы этом ее планируется разделить на три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) предусматривается
проведение проектных работ, разработка и внедрение
программного обеспечения необходимого для реализа-
ции программных мероприятий.

На втором этапе (с 2014 по 2015 годы) планируется соз-
дание Учебного городка гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, обновление флота Службы
водных переправ, развитие единой системы экстренного
реагирования «Служба 112».

На третьем этапе (с 2016 по 2017 годы) планируется
обеспечить практическую реализацию основных меро-
приятий Программы.

Объем и источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования	310,29 млн. рублей:

- г. - 50,0 млн. рублей;

- г. - 50,0 млн. рублей;

- г. - 50,46 млн. рублей;

- г. - 50,41 млн. рублей;

- г. - 54,55 млн. рублей;

- г. - 54,87 млн. рублей.

Источником финансирования является бюджет город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан. Объ-
ем финансирования Программы подлежит ежегодной
корректировке с учетом возможностей бюджета город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Ожидаемые конеч- Повышение качества жизни населения путем снижения
ные результаты pea- рисков чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
лизации программы ного характера;

- снижение ущерба от чрезвычайных и иных неблаго-
приятных ситуаций;

- снижение количества пострадавших людей в результа-
те чрезвычайных и иных неблагоприятных ситуаций;

- создание системы многопрофильной подготовки руко-
водящего состава, личного состава профессиональных и
нештатных формирований, а также населения городско-
го округа город Уфа Республики Башкортостан способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении бое-
вых действий или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций;

- повышение устойчивости системы управления (живу-
чести пунктов управления, комплексов средств автома-
тизации и передачи данных и т.п.).

- ввод в эксплуатацию дополнительной станции контро-
ля загрязнения атмосферы;

- ввод в эксплуатацию Учебного городка гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций городско-
го округа город Уфа Республики Башкортостан;

- создание комфортных условий и первоочередного жиз-
необеспечения при временном размещении пострадав-
ших в Чрезвычайном жилищном фонде МУ «Управле-
ние гражданской защиты г. Уфы»;

- повышение уровня безопасности перевозок на внут-
реннем водном транспорте путем замены двух теплохо-
дов с истекшим сроком эксплуатации и реновации сем-
надцати единиц самоходных и несамоходных судов.

Система контроля за    Текущее управление и контроль за реализацией Про-
реализацией про-	граммы осуществляется МУ «Управление гражданской

граммы	защиты г. Уфы».

Контроль за целевым использованием средств бюджета
городского округа, направленных на реализацию Про-
граммы, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством. Контроль за ходом реализации Программы может
осуществляться в процессе комплексных проверок с уча-
стием представителей МУ «Управление гражданской
защиты г. Уфы», управления экономики Администрации
городского округа, территориального финансового
управления Министерства финансов РБ территории го-
рода Уфы РБ.

МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы» ежегод-
но до 1 августа готовит и представляет:

-	в территориальное финансовое управление Министер-
ства финансов РБ территории города Уфы РБ заявку на
финансирование из бюджета городского округа меро-
приятий программы на очередной финансовый год и
плановый период;

-	в управление экономики Администрации городского
округа обоснование объемов финансирования мероприя-
тий программы на очередной финансовый год и после-
дующие два года по всем направлениям расходования
средств и источникам финансирования.

МУ «Управление гражданской защиты г.Уфы» готовит и
представляет в управление экономики Администрации
городского округа:

- отчет о ходе реализации программы (ежеквартально в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным пе-
риодом, нарастающим итогом с начала года);

- годовой отчет (ежегодно до 1 февраля года, следующе-
го за отчетным периодом);

- доклад о выполнении программы, эффективности ис-
пользования финансовых средств за весь период дейст-
вия программы (до 1 февраля 2018 года).

1. Введение

Важным условием устойчивого развития общества является обеспечение
безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни
личности, семьи, общества, кроме того, право на жизнь и безопасность является
одним из важнейших конституционных прав граждан. Реализация городской це-
левой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории городского окру-
га город Уфа Республики Башкортостан до 2017 года» (далее - Программа) по-
зволит придать уверенность жителям города в своей безопасности и защищен-
ности, сохранить экономический потенциал и снизить социальную напряжен-
ность.

Программа предусматривает выполнение комплексных мероприятий,
обеспечивающих последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного харак-
тера, а так же обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятель-
ности и устойчивого экономического развития городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее городской округ).

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Общее положение дел, динамика положительных и отрицательных сторон
Несмотря на относительно благополучную статистику последних лет, бла-
годаря росту степени готовности городских и объектовых сил и средств к дейст-
виям по локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2005 - 2010гг. ко-
личество чрезвычайных ситуаций в городе снизилось с 19 единиц в 2005г. до 0
единиц в 2010г., существует реальная угроза возникновения чрезвычайных си-
туаций (ЧС) природного и техногенного характера.

Такая ситуация обусловлена высокой плотностью населения, а также уве-
личением числа потенциально опасных и опасных производственных объектов.
По сравнению с 2005 г. количество потенциально опасных объектов
увеличилось на 29%. В настоящее время на территории города
функционируют 56 потенциально опасных объектов (ПОО), в том числе - 41
пожаровзрывоопасных, 14 химически опасных и 1 биологически опасный
объект, из них 20% расположены в жилых массивах, функционируют 13

гидротехнических сооружений, представляющих реальную угрозу для обеспе-
чения водоснабжения города. В зонах воздействия потенциальных
техногенных угроз проживает более 50% населения городского округа.

С развитием промышленного комплекса в городе Уфа происходит изме-
нение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов, что требу-
ет постоянной модификации и модернизации системы безопасности и за-
щиты населения от угроз природного и техногенного характера в целях
обеспечения ее гибкости и адекватности. Износ основных производственных
фондов составляет от 40% до 80%, что увеличивает риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера. Кроме того, высоки риски возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем, на территории городского округа возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций природного характера, основными источниками кото-
рых являются:

- затопление паводковыми водами части территории городского округа;

- снежные заносы, сильные морозы, летом засуха, ураганы;

- лесные пожары, пожары в частном секторе;

- вспышка инфекционных болезней;

- отравление питьевой воды из-за загрязненности рек;

- обрушение сооружений, зданий из-за карстовых образований.
Проведенный анализ информации о чрезвычайных ситуациях, с учетом

структуры угроз и динамики их изменений, свидетельствует о том, что стихий-
ные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, пожарами, а так
же техногенные аварии являются основными источниками возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и представляют су-
щественную угрозу для безопасности граждан городского округа. Остаются ак-
туальными вопросы обеспечения безопасности на водных объектах и объектах с
массовым пребыванием людей.

Все это заставляет искать новые способы решения проблемы защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предопределять будущие уг-
розы, риски и опасности, развивать методы их прогнозирования и предупрежде-
ния.

Обоснование связи со стратегическими приоритетами городского округа город
Уфа Республики Башкортостан и необходимость решения проблем программ-
ными методами

В соответствии с Комплексной программой социально-экономического
развития ГО г. Уфа РБ на 2011-2015 годы, принятой решением Совета городско-
го округа город Уфа Республики Башкортостан от 23.12.2010 №23/7, планирует-
ся устойчивое развитие города для повышения качества жизни населения, вклю-
чая обеспечение безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера. Необходимо целенаправленно сни-
жать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и принимать исчерпываю-
щие меры по снижению гибели людей и количества пострадавших. При этом
должна произойти смена приоритетов при защите населения и территорий от

опасности и угроз различного характера - поддерживая высокий уровень «куль-
туры реагирования», на первое место необходимо выводить «культуру преду-
преждения». Для этого недостаточно использовать традиционные механизмы
управления, поэтому только применение программно-целевого метода позволит
рационально использовать выделенные ресурсы и обеспечить комплексное ре-
шение проблемы.

Как показала практика прошедшего десятилетия, характер проблемы про-
тиводействия чрезвычайным ситуациям требует наличия долговременной стра-
тегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.
Задача повышения уровня защищенности населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера без программно-целевого планирования рас-
падается на решение ряда частных задач в этой сфере, что не позволит обеспе-
чить требуемую динамику снижения количества чрезвычайных ситуаций, числа
погибших в ЧС и ущерба от ЧС даже при увеличении финансирования для ре-
шения этих задач.

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является последовательное снижение рисков чрезвычай-
ных ситуаций, повышение безопасности населения и обеспечение необходимых
условий для безопасной - жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- снижение экономического ущерба и повышение эффективности работы экс-
тренных служб путем реконструкции и совершенствования системы управления
в кризисных, чрезвычайной ситуациях;

- создание и развитие единой системы экстренного реагирования «Служба 112»,
в том числе усовершенствование единой автоматизированной информационно-
управляющей системы;

- повышение      эффективности      работы      Аварийно-спасательного      отряда
МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы» посредством его переоснащения
и обновления материально-технической базы;

- модернизация и развитие системы экологического мониторинга городского ок-
руга город Уфа Республики Башкортостан;

- дальнейшее развитие деятельности в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах;

- совершенствование системы обучения населения в области безопасности жиз-
недеятельности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также раз-
витие системы обучения профессиональных спасателей и нештатных аварийно-
спасательных формирований;

- обеспечение временного размещения граждан (с полным комплексом перво-
очередного жизнеобеспечения), пострадавших при чрезвычайных и других не-
благоприятных ситуациях путем развития и модернизации объектов Чрезвычай-
ного жилищного фонда МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы»;

- повышение уровня безопасности населения на внутреннем водном транспорте.

Состав системы показателей Программы является логическим развитием
системы показателей Программы 2006-2010 годов и определяется в соответст-
вии с целями Программы, а их численные значения могут изменяться в зависи-
мости от объемов финансирования, определяемых с учетом реальных возмож-
ностей бюджетов различных уровней.

Эффективность Программы предлагается оценивать по трем группам пока-
зателей.

К первой группе показателей относится снижение ущерба от чрезвычайных
и других неблагоприятных ситуаций (по отношению к показателям 2010 года), в
том числе:

снижение количества гибели людей;

снижение количества пострадавшего населения;

увеличение предотвращенного экономического ущерба.

Ко второй группе показателей относится повышение эффективности ин-
формационного обеспечения населения, системы мониторинга и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций (по отношению к показателям 2010 года), в том
числе:

повышение полноты охвата системами мониторинга;

повышение полноты информационного обеспечения населения при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;

повышение полноты мониторинга состояния объектов жизнеобеспечения
населения.

К третьей группе показателей относится соотношение уровня затрат на ме-
роприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций к предотвращенному
ущербу.

В качестве базового года предлагается выбрать 2010 год. Прогнозируемые
показатели оценки эффективности реализации Программы представлены в раз-
деле №7.

Программа имеет долгосрочный характер и будет реализовываться в 2012-
2017 годах в 3 этапа:

На первом этапе (2012-2013 годы) предусматривается проведение проектных
работ, разработка и внедрение программного обеспечения необходимого для
реализации программных мероприятий.

На втором этапе (с 2014 по 2015 годы) планируется создание Учебного городка
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, обновление флота Службы водных пере-
прав, развитие единой системы экстренного реагирования «Служба 112».
На третьем этапе (с 2016 по 2017 годы) планируется обеспечить практическую
реализацию основных мероприятий Программы.

4. Перечень программных мероприятий

Решение задач снижения риска и смягчения последствий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера требует комплексного подхода
и использования организационно-финансовых механизмов.

Реализацию программы предполагается осуществлять в следующих на-
правлениях:

- создание и развитие единой системы экстренного реагирования «Служба
112»;

- развитие Аварийно-спасательного отряда МУ «Управление гражданской
защиты г. Уфы»;

- развитие системы экологического мониторинга городского округа город
Уфа Республики Башкортостан;

- повышение качества оказания экстренной и социальной помощи постра-
давшим посредством предоставления временного жилья;

- создание и развитие «Учебного городка гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций городского округа город Уфа Республики Башкорто-
стан»;

- повышение уровня безопасности перевозок на внутреннем водном транс-
порте;

- реконструкция и совершенствование системы управления в кризисных,
чрезвычайных ситуациях.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице №1

Таблица № 1 - Перечень мероприятий городской целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2017 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Направление и источник финансирова- ния | Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результа- ты реализации меро- приятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Реконструкция и совершен- ствование системы управ- ления в кризисных и чрез- вычайных ситуациях | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 67,0 | 3,0 | 5,5 | 2,0 | 14,0 | 20,0 N | 22,5 | Обеспечение готовно- сти пункта управле- ния в соответствии с современными требо- ваниями |
| 2 | Создание единой системы экстренного реагирования «Служба 112», в том числе: | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 92,9 | 16,11 | 18,64 | 14,55 | 11,7 | 16,0 | 15,9 | Сокращение времени реагирования на ЧС, повышение эффек- тивности работы экс- тренных служб |
| 2.1. | Создание единой автомати- зированной информацион- но-управляющей системы «Служба 112» | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 68,5 | 12,01 | 8,14 | 12,05 | 9,2 | 13,5 | 13,6 |  |
| 2.2. | Создание аудиовизуального комплекса Службы 112 | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 9,0 | 1,0 | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Реконструкция системы оповещения населения ГО г. Уфа РБ по сигналам граж- данской обороны в ЧС | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 14,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 |  |
| 2.4. | Обновление материально- технической базы «Служба 112» | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 1,4 | 0,6 |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 3 | Развитие Аварийно- спасательного отряда МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы» | МУ «Управле- ние граждан- ской защиты г. Уфы» | 2012-2017 | бюджет ГО г. УфаРБ | 17,53 | 4,1 | 3,18 | 4,75 | 1,1 | 2,8 | 1,6 | Повышение эффек- тивности работы Ава- рийно-спасательного отряда МУ «Управле- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ние гражданской за- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щиты г. Уфы» |
| 4 | Развитие системы экологи- | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 26,95 | 3,14 | 3,65 | 5,48 | 4,11 | 6,5 | 4,07 | Своевременное про- |
|  | ческого мониторинга ГО г. | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  | гнозирование ЧС, |
|  | Уфа РБ, в том числе: | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение площади |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и спектра проводи- |
| 4.1. | Модернизация элементов | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 20,04 | 2,48 | 2,66 | 3,69 | 3,26 | 4,44 | 3,51 | мых измерений |
|  | системы экологического | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинга | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Повышение полноты эколо- | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 6,91 | 0,66 | 0,99 | 1,79 | 0,85 | 2,06 | 0,56 |  |
|  | гического мониторинга | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (приобретение автоматизи- | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рованной станции контроля | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загрязнения атмосферы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Создание «Учебного город- | МУ «Управле- | 2012-2017 | Капитальные | 22,73 | 2,3 | 8,03 | 6,6 | 5,6 |  | 0,2 | Совершенствование |
|  | ка гражданской обороны и | ние граждан- |  | вложения: |  |  |  |  |  |  |  | системы обучения |
|  | защиты от чрезвычайных | ской защиты г. |  | бюджет ГО г. |  |  |  |  |  |  |  | профессиональных |
|  | ситуаций ГО г. Уфа РБ» | Уфы» |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  | спасателей и нештат- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ных аварийно- : |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спасательных форми- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рований |
| 6 | Повышение уровня безо- | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 64,43 | 15,85 | 8,95 | 12,08 | 12,6 | 6,15 | 8,8 | Обеспечение безо- |
|  | пасности перевозок на | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  | пасности перевозки |
|  | внутреннем водном транс- | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | населения водным |
|  | порте, в том числе | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | транспортом |
| 6.1. | Реновация Службы водных | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 48,95 | 8,65 | 8,95 | 3,8 | 12,6 | 6,15 | 8,8 |  |
|  | переправ | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Обновление флота Службы | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 15,48 | 7,2 |  | 8,28 |  |  |  |  |
|  | водных переправ | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |

| 7 | Развитие объектов Чрезвы- | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 18,75 | 5,5 | 2,05 | 5,0 | 1,3 | 3,1 | 1,8 | Создание комфорт- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чайный жилищный фонд | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  | ных условий и перво- |
|  | МУ «Управление граждан- | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | очередного жизне- |
|  | ской защиты г. Уфы», в том | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечения при вре- |
|  | числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | менном размещении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пострадавших в Чрез- |
| 7.1. | Техническое совершенство- | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 6,55 | 1,5 | 2,05 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | вычайном жилищном |
|  | вание и модернизация объ- | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  | фонде МУ «Управле- |
|  | ектов | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ние гражданской за- |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | щиты г. Уфы» |
| 7.2 | Реконструкция объектов | МУ «Управле- | 2012-2017 | бюджет ГО г. | 12,2 | 4 |  | 4,2 | 0,4 | 2,7 | 0,9 |  |
|  |  | ние граждан- |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ской защиты г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  | бюджет ГО г. | 310,29 | 50,0 | 50,0 | 50,46 | 50,41 | 54,55 | 54,87 |  |
|  |  |  |  | УфаРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Прогнозируемый объем финансовых средств, необходимых для реализа-
ции Программы, составляет 310,29 млн. рублей из средств бюджета городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, в том числе:

- год - 50,0 млн. рублей;

- год - 50,0   млн. рублей;

- год - 50,46 млн. рублей;

- год - 50,41 млн. рублей;

- год - 54,55 млн. рублей;

- год - 54,87 млн. рублей;

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке с
учетом возможностей бюджета городского округа.

Финансовое обеспечение Программы с распределением доходов по годам
приведено в таблице 2.

Таблица №2 - Финансовое обеспечение городской целевой программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории городского округа город Уфа Рес-
публики Башкортостан до 2017 года»

| Источники и направле- ния финансирования | Финансовые затраты, млн.рублей в ценах 201 1 года |  |  |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | ^2015 | 2016 | 2017 |  |
| Всего, в том числе: | 310,29 | 50,0 | 50,0 | 50,46 | 50,41 | 54,55 | 54,87 |  |
| бюджет ГО г. Уфа РБ. | 310,29 | 50,0 | 50,0 | 50,46 | 50,41 | 54,55 | 54,87 |  |
| Капитальные вложения, всего, в том числе | 22,73 | 2,3 | 8,03 | 6,6 | 5,6 |  | 0,2 |  |
| бюджет ГО г. Уфа РБ. | 22,73 | 2,3 | 8,03 | 6,6 | 5,6 |  | 0,2 |  |

Распределение объемов финансирования по исполнителям Программы
приведено в таблице №3.

Таблица №3 - Распределение объемов финансирования по исполнителям
городской целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2017 года»

| № | Исполнитель | Источник и направление финансиро- вания | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | МУ «Управ- ление граж- данской за- щиты г. Уфы» | Бюджет ГО г. Уфа РБ, в том числе | 310,29 | 50,0 | 50,0 | 50,46 | 50,41 | 54,55 | 54,87 |
|  |  | капитальные вложения | 22,73 | 2,3 | 8,03 | 6,6 | 5,6 |  | 0,2 |

6. Механизм реализации программы

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществля-
ется МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы». Механизм реализации про-
граммных мероприятий предусматривает использование всей совокупности
управленческих методов воздействия на процесс реализации программных ме-
роприятия, включающий организационные, экономические, финансовые, право-
вые, социально-психологические и другие методы.

Контроль за целевым использованием средств бюджета городского округа,
направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с за-
конодательством. Контроль за ходом реализации Программы может осуществ-
ляться в процессе комплексных проверок с участием представителей МУ
«Управление гражданской защиты г. Уфы», Управления экономики Админист-
рации городского округа, Территориального финансового управления Мини-
стерства финансов РБ территории города Уфы РБ.

МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы» ежегодно до 1 августа го-
товит и представляет:

- в территориальное финансовое управление Министерства финансов РБ
территории города Уфы РБ заявку на финансирование из бюджета городского
округа мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод;

- в управление экономики Администрации городского округа обоснование
объемов финансирования мероприятий программы на очередной финансовый
год и последующие два года по всем направлениям расходования средств и ис-
точникам финансирования.

МУ «Управление гражданской защиты г.Уфы» готовит и представляет в
управление экономики Администрации городского округа:

-	отчет о ходе реализации программы (ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, нарастающим итогом с начала го-
да);

- годовой отчет (ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным пе-
риодом);

- доклад о выполнении программы, эффективности использования финан-
совых средств за весь период действия программы (до 1 февраля 2018 года).

7. Оценка социально-экономической эффективности программы

Социально-экономическая эффективность реализации Программы будет
оцениваться на основании снижения рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, подтвержденных данными еже-
годной статистической отчетности (материалы в ежегодный государственный
доклад «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного
характера городского округа город Уфа Республики Башкортостан»).

Прогнозируемые показатели оценки эффективности реализации Программы
приведены в таблице №4.

Таблица №4 - Прогнозируемые показатели оценки эффективности реализации Программы

| № | Наименование | Наименование меро- | Фактическое | Изменение значений показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Значение по- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | показателя | приятия | значение по- |  |  |  |  |  |  |  | казателя на |
|  |  |  | казателя в ба- |  |  |  |  |  |  |  | момент |
|  |  |  | зовом 20 10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | окончания |
|  |  |  | году | год | год | год | год | год | год | год | действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Снижение ущерба от чрезвычайных и других неблагоприятных ситуаций, Процентов (по отношению к показателям 2010 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение коли- | 1 . реконструкция и совер- | 44 чел. | 2чел. | 2чел. | Зчел. | Зчел. | Зчел. | Зчел. | Зчел. | 26 чел. |
|  | чества гибели | шенствование системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | людей, в том | управления в кризисных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | числе на водных | чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектах | 2. создание единой систе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Снижение коли- | мы экстренного реагиро- | 283 чел. | 8 чел. | 1 1 чел. | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 203 чел. |
|  | чества постра- | вания «Служба 112» |  |  |  | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |  |
|  | давшего населе- | 3. развитие Аварийно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния, в том числе | спасательного отряда МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на водных объ- | «Управление гражданской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ектах | защиты г. Уфы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. повышение уровня безо- пасности перевозок на внутреннем водном транс- порте 5. развитие объектов ЧЖФ МУ «Управление граждан- ской защиты г. Уфы» 6. создание «Учебного го- родка гражданской оборо- ны и защиты от ЧС ГО г. Уфа Р'Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пре- |  | 530 млн. руб. | 10,8 | 14,43 | 17,32 | 19,51 | 21,62 | 22,72 | 23,45 | 659,85 млн. |
|  | дотвращенного экономического |  |  | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | руб. |
|  | ущерба (рас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сматривается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прямой ущерб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Продолжение таблицы №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Повышение эффективности информационного обеспечения населения, систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ций, Процентов (по отношению к показателям 2010 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение пол- | 1 . развитие системы эко- логического мониторин- га ГО г. Уфа РБ 2. создание единой сис- темы экстренного реаги- рования «Служба 112» | 70% | - | 8% | 12% | 10% | - | - | - | 100% |
|  | ноты мониторин- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | га состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов жизне- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обеспечения на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | селения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Повышение пол- |  | 2ед. |  | 1 ед. |  | 1 ед. |  | 1 ед. |  | 5 ед. |
|  | ноты охвата сис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | темами монито- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ринга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Повышение пол- |  | 60% | 2% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 5% | 100% |
|  | ноты информа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ционного обес- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | печения населе- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ния при угрозе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возникновения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чрезвычайных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ситуаций и в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | чрезвычайных |  |  | f |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соотношение | Все мероприятия про- | 2,5% | 0,3% | 0,32% | 1,22% | 1,12% | 0,75% | 0,89% | 1,2% | 8,3% |
|  | уровня затрат на | граммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | снижению рис- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ков чрезвычай- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ных ситуаций к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | предотвращен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ному ущербу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий программы направлено на достижение следую-
щих результатов:

- повышение качества жизни населения путем снижения рисков чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

- снижение ущерба от чрезвычайных и иных неблагоприятных ситуаций;

- снижение количества пострадавших людей в результате чрезвычайных и иных
неблагоприятных ситуаций;

- создание системы многопрофильной подготовки руководящего состава, лично-
го состава профессиональных и нештатных формирований, а также населения
городского округа город Уфа Республики Башкортостан способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или возникновении
чрезвычайных ситуаций;

- повышение устойчивости системы управления (живучести пунктов управле-
ния, комплексов средств автоматизации и передачи данных и т.п.).

-	увеличение полноты охвата территории системой экологического мониторин-
га, в том числе ввод в эксплуатацию дополнительной станции контроля загряз-
нения атмосферы;

- повышение эффективности системы обучения профессиональных спасателей и
нештатных формирований посредством ввода в эксплуатацию Учебного городка
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций городского округа
город Уфа Республики Башкортостан;

- создание комфортных условий и первоочередного жизнеобеспечения при вре-
менном    размещении    пострадавших    в    Чрезвычайном    жилищном    фонде
МУ «Управление гражданской защиты г. Уфы»;

- повышение уровня безопасности перевозок на внутреннем водном транс-
порте путем замены двух теплоходов с истекшим сроком эксплуатации и рено-
вации семнадцати единиц самоходных и несамоходных судов.

Реализация городской целевой программы «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2017 го-
да» позволит придать уверенность жителям города в своей безопасности и за-
щищенности, сохранить экономический потенциал и снизить социальную на-
пряженность.

Управляющий делами Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	И.Э. Сираев