Приложение №1

к постановлению главы

Администрации городского

округа город Уфа

Республики Башкортостан

№4062 от 13.07.2010 г.

ПРОГРАММА

развития муниципальной  службы  в  городском округе город Уфа

Республики  Башкортостан

на 2010-2013 годы

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа развития муниципальной службы в городском округе город Уфа РБ на 2010-2013годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закон Республики Башкортостан от 16.07.2007г. №453-з «О муниципальной службе в Республике Башкортостан», Указ Президента Республики Башкортостан от 13.10.2009г. №УП-595 «Об утверждении Программы развития государственной гражданской службы Республики Башкортостан и муниципальной службы Республики Башкортостан на 2009-2013 годы», Устав городского округа город Уфа Республики Башкортостан, иные нормативные акты организации местного самоуправления городского округа г. Уфа РБ |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту Администрация ГО г.Уфа РБ) |
| Основные разработчики Программы | Управление кадровой политики и муниципальной службы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее по тексту УКПиМС) |
| Ответственные за выполнение мероприятий Программы | Управление кадровой политики и муниципальной службы, структурные подразделения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: - развитие и совершенствование муниципальной службы в городком округе; - формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы; - повышение эффективности деятельности муниципальных служащих муниципального образования, повышения качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям; -совершенствование координации кадровой работы и управления персоналом в структурных подразделениях Администрации. Задачи Программы: - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы; - формирование организационно – методического и аналитического сопровождения системы муниципальной службы; - создание условий для профессионального развития и личностного роста муниципальных служащих; - обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы; - повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; - развитие механизма предупреждения коррупции, выявления конфликта интересов на муниципальной службе; - оптимизация структуры органов местного самоуправления. |
| Сроки реализации Программы | 2010 - 2013 годы |
| Важнейшие целевые показатели | - Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку. - Количество должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, которые содержат показатели результативности. - Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, на конкурсной основе. - Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими возраста, позволяющего оформить трудовую пенсию, и проработавших в органах местного самоуправления менее года по собственному желанию, либо по соглашению сторон. - Количество размещенной информации и публикаций в СМИ, на официальных сайтах Администрации и подразделений (в единицах). - Количество подготовленных материалов (памяток), проведенных семинаров с муниципальными служащими. |
| Основные направления реализации Программы (система программных мероприятий) | - в сфере правового обеспечения муниципальной службы; - формирование системы управления муниципальной службой; - формирование системы профессионального развития муниципальных служащих; - стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих; - развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. |
| Ожидаемые результаты Программы | Последовательная реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и приведение ее в соответствие с федеральным законодательством; - создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих, повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих; - совершенствование координации кадровой работы и управление персоналом в структурных и территориальных подразделениях Администрации; - создание системы оценки эффективности выполнения муниципальными служащими возложенных должностных обязанностей, повышение качества предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям; - формирование эффективного кадрового потенциала и кадрового резерва муниципальных служащих, совершенствование их знаний и умений; - создание условий для реализации принципа равного доступа граждан на муниципальную службу; - качественное информационно- аналитическое обеспечение кадровых процессов; - повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих; - проведение единой кадровой политики при решении задач в области развития муниципальной службы в целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления; - унификация и методическое сопровождение разработки кадровых документов в структурных подразделениях Администрации; - использование информационных систем в кадровой работе; - реализация программы противодействия коррупции на муниципальной службе. |
| Экономическое обоснование, объемы и источники финансирования Программы | Запланированное использование финансовых средств местного бюджета по реализации Программы включает: - проведение курсов, конференций, семинаров для муниципальных служащих Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и ее структурных подразделений. Семинары проводит научно- преподавательский состав Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан и другие учебные заведения (в соответствии с заключаемыми договорами); - обучение на базе высших учебных заведений и центров обучения государственных и муниципальных служащих, а также в межрегиональных центрах переподготовки и повышения квалификации кадров, имеющих соответствующие лицензии на право проведения образовательной деятельности; - материальное поощрение по номинациям победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий», «Лучший муниципальный проект по решению вопросов местного самоуправления» (в соответствии с условиями проведения конкурса); - затраты на аттестацию рабочих мест; - выпуск и разработка методических рекомендаций, разработка и приобретение информационно- кадровых технологий (информатизация кадровых служб), сертификатов муниципальным служащим 2010; 2011; 2012; 2013. 180 000; 662 000; 772 000; 662 000. Размер бюджетных ассигнований может быть скорректирован с учетом местного бюджета |
| Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы в лице Управления кадровой политики и муниципальной службы при участии структурных и территориальных подразделений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, являющихся исполнителями Программы. Управление кадровой политики осуществляет: - нормативно правовое и методологическое обеспечение реализации Программы; - сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий; - обеспечивает взаимодействие заинтересованных органов, структурных подразделений Администрации - исполнителей программных мероприятий; - оценку результативности мероприятий Программы; - мониторинг эффективности деятельности муниципальной службы; - отчитывается о ходе реализации Программы по итогам года в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (январь); Структурные и территориальные подразделения, исполнители программных мероприятий ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом представляют в Управление кадровой политики и муниципальной службы информацию о ходе реализации Программы по установленным формам. |

Основные положения Программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее  решения программными методами

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования  городской округ город Уфа Республики Башкортостан (далее по  тексту  ГО г.Уфа РБ) в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От того, насколько эффективно действуют  органы муниципальной власти во  многом зависит  доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность.

Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функций определяется, прежде  всего, тремя  факторами:

- состоянием  системы органов муниципальной власти, их функционально – должностной  структуры;

- состоянием кадрового состава и,  прежде всего, профессионализмом работников органов муниципальной власти;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения муниципального образования и органов муниципальной власти.

Эффективность деятельности  любого властного органа напрямую зависит от  правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, т.е. от  грамотного кадрового обеспечения этих органов. Административная  реформа выдвинула на первый план  проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными научными знаниями в области управления, сделав упор не на структурный, а на кадровый аспект преобразований.

К сожалению, на сегодняшний день система организации муниципальной службы не лишена недостатков: служащие профессионально выполняют свои функции, не всегда задумываясь о целях своей деятельности, самостоятельной постановки задач и подбора адекватных измерителей эффективности своего труда.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и изменения принципов формирования кадровой политики. Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно – целевой метод и создан проект городской  целевой программы по развитию муниципальной службы в городе Уфе.

Программа  «Развитие муниципальной службы в городском  округе город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2013 года» разработана на основании результатов изучения информационно - аналитических данных по наличию потребности  в кадрах всех  сфер муниципальной службы.

В ГО г.Уфа РБ сформировались определенные правовые основы муниципальной службы, способствующие обеспечению местного самоуправления. Кадровый потенциал города  Уфы составляет важнейшее достояние, без сохранения и  приумножения которого невозможно поступательное развитие экономики города. В настоящее время в г.Уфе в органах местного самоуправления занято около  тысячи муниципальных служащих. В  основном  это специалисты, прошедшие  школу административного управления и успешно выполняющие поставленные  задачи.

В общей  численности  муниципальных служащих  90,6% имеют высшее  образование, 8,7% муниципальных служащих, отнесенных к  младшей группе должностей имеют средне - профессиональное образование. 19 муниципальных служащих  имеют ученую степень. Анализ базового образовательного уровня сегодня по состоянию на 01.01.2010г. показывает,  что преобладают специалисты с  юридическим и экономическим  образованием соответственно –  15% и 22%, гуманитарная и  социальная  сфера – 9,5% (тогда  как пять лет назад, преобладали специалисты с  педагогическим и гуманитарным образованием – 25%).

Большинство  лиц работавших на муниципальных должностях находятся  в активном трудоспособном  возрасте, 25% являются молодыми специалистами до  30 лет, что  значительно выше среднестатистического по РФ (16%), 27% в возрасте  от 31 до 40 лет, 30% представлены в возрастной категории от  41 до 50 лет и  от 51-60 лет - 17%. Данное соотношение, где представлены   примерно в одном соотношении все  возрастные группы, считается наиболее оптимальным для эффективной деятельности.

Реформа органов  местного  самоуправления поставила ряд новых  задач, решить которые практически невозможно, опираясь лишь на старый багаж знаний, ранее использованные  управленческие технологии, одних и тех же исполнителей. Поэтому, основа развития  муниципального служащего как специалиста - управленца - в системе постоянного профессионального образования (как основного, так и дополнительного). В городе  действует положение о подготовке и переподготовке, повышении квалификации муниципальных служащих, в рамках которой ежегодно всеми  формами  обучения охватывается порядка 150-170 человек, что составляет в среднем 16%. Второе высшее  образование  в настоящий  момент  получают 87 человек. Однако в современных условиях этого недостаточно. Необходимо продолжение данной работы и формирование системы  профессионального и личностного роста муниципальных служащих городского округа.

Важную роль в модернизации муниципальной службы играет аттестация всех муниципальных служащих и  сдачи ими квалификационных экзаменов. В этом направлении проделана работа  в части  правового и организационного сопровождения всех вышеназванных процедур. Однако проведенная аттестация муниципальных служащих в 2009 году высветила ряд вопросов, которые необходимо совершенствовать и требует детальной доработки. В  частности, в Программе предложено приступить к разработке критериев оценки эффективности служебной деятельности муниципальных служащих. В качестве таких критериев можно использовать  показатели своевременности, количества и качества выполняемых работ, соответствия их  содержания нормативно установленным  требованиям.

В городе активно используется конкурсная процедура подбора кадров на вакантные муниципальные должности, так в 2009 году было проведено 17 конкурсов на замещение муниципальных должностей.

В данном направлении необходимо совершенствовать процедуру проведения конкурса с использованием различных методов и технологий кадровой работы, шире развивать работу  с резервом кадров.

Отсюда вытекают задачи повышения престижа муниципальной службы и развития корпоративной культуры. Обе эти задачи подразумевают обеспечение социальных гарантий кадров муниципального  управления и направлены на решение проблемы «утечки мозгов» в коммерческие организации.

Анализ сменяемости кадров показывает, что в городе несмотря на относительную стабильность кадрового состава ежегодно текучесть кадров превышает 10%, из них 15% муниципальных  служащих  увольняются с муниципальной должности проработав менее одного года и 27% увольняются по собственному  желанию. Во многом это  связано не только  с невысоким уровнем  оплаты труда, но и с  низкой мотивацией самих муниципальных служащих и осознанием недостаточности профессионализма  к предъявляемым требованиям занимаемых ими рабочих мест.

Таким образом, осознавая остроту и актуальность  преобразований в кадровой политике, данная Программа позволит  в ходе своей реализации создать новые механизмы и принципы организации работы с  кадрами в городском округе, обеспечить концентрацию ресурсов, позволяющих повысить качество и прозрачность работы служащих, эффективность использования  кадрового потенциала органов местного самоуправления. Основными принципами формирования Программы развития муниципальной службы являются:

- принцип законности и социальной защищенности, который предполагает строгое соблюдение законов и муниципальных правовых актов при построении и реализации кадровой политики;

- принцип системности, согласно которому развитие муниципальной службы рассматривается как целостная, динамично развивающаяся система, охватывающая все сферы управления персоналом и все категории сотрудников;

- принцип единства и равных возможностей, утверждающий равные возможности представителей всех социальных, классовых, национальных групп при подборе, расстановке и ротации кадров, а также применение  единых подходов к управлению муниципальной службой во всех  структурных подразделениях Администрации, так как главным критерием  оценки сотрудника является  соответствие его профессиональных качеств, навыков и умений требованиям, предъявляемым к муниципальной должности;

-  принцип командного единства, который определяет ориентированность на сотрудников, готовых работать  в команде для получения общего результата и умеющих согласовывать свои интересы с интересами  коллектива;

- принцип комплементарности ролей в организации, предполагающий такой подбор и  расстановку кадров в органах местного самоуправления, чтобы личностные качества одного служащего гармонично взаимодополнялись качествами другого, создавая тем самым  единый работоспособный, компетентный и эффективный управленческий коллектив.

Изложенные принципы обеспечивают целостность Программы, ориентацию  на результат,  а также возможность гибкого воздействия на все кадровые процессы в органах местного самоуправления.

II. Цели и задачи Программы

Обозначенные в паспорте Программы цели направлены на: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления города Уфы.

Для успешного достижения поставленных  целей, предполагается решение следующих задач:

- совершенствование  нормативно – правовой базы  по вопросам муниципальной службы, путем проведения анализа и мониторинга муниципальных нормативно – правовых актов городского округа город Уфа РБ на предмет соответствия  положениям федерального и республиканского  законодательства о муниципальной  службе;

- формирование и совершенствование системы кадрового обеспечения муниципальной службы, информационно- организационных механизмов ее функционирования,  путем внедрения новых методов планирования; отбора кадров через конкурсные процедуры и формирования резерва кадров; ротации кадров с учетом их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, через проведение аттестации; создания  условий для их должностного роста; проведения унификации  и автоматизации кадровой работы; формирования позитивного отношения граждан к муниципальным служащим, внедрение норм этики поведения сотрудников через систему формирования корпоративной культуры;

- повышение уровня профессиональной компетентности сотрудников органов местного  самоуправления  посредством создания системы нормативного обучения и развития дополнительного профессионального  образования;

- создание системы мотивации карьерного роста, путем обеспечения  надлежащих условий для  качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей, через формирование эффективной системы материального и  нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности;

- реализовать комплекс мероприятий по противодействию коррупции на муниципальной службе, уделив приоритетное внимание вопросам предупреждения коррупции через систему формирования корпоративной культуры, создания  условий для  укрепления исполнительской дисциплины и повышения ответственности сотрудников за исполнение своих должностных обязанностей.

III. Основные программные  мероприятия

Основные мероприятия  по развитию муниципальной службы в ГО г.Уфа РБ определяются целями и стратегическими задачами Программы и разработаны с учетом положений федерального, республиканского  законодательства и нормативных актов органов местного самоуправления ГО г.Уфа РБ, регулирующих вопросы муниципальной службы.

Для решения поставленных в Программе задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

3.1. Совершенствование  нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы:

- необходимо систематическое проведение анализа и мониторинга действующих муниципальных правовых актов о муниципальной службе  и кадровой работы на  предмет соответствия положениям федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе;

- проведение постоянного анализа положений структурных подразделениях Администрации  городского округа город Уфа Республики Башкортостан на предмет соответствия  выполняемых  задач и функций полномочиям, закрепленным федеральным и республиканским законодательством за органами местного самоуправления.

3.2. Для формирования системы  управления муниципальной службой необходимо:

- создать единую систему научно - методического обеспечения и оказания консультативной помощи по  вопросам прохождения муниципальной службы;

- формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим через формирование профессиональной компетентности и нравственных основ поведения  муниципальных служащих;

- внедрение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов кадровой работы при подборе кадров (проведение конкурсов на замещение вакантных должностей, формирование кадрового резерва, проведения аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих, их ротации);

- внедрение в практику кадровой работы структурных подразделений Администрации правил, учитывающих длительное безупречное и эффективное исполнение муниципальным  служащим  своих должностных обязанностей при назначении его на  вышестоящую должность или при поощрении;

- использование на муниципальной службе механизмов стратегического кадрового планирования;

- создание объединенной единой кадровой базы данных путем автоматизации кадровых процедур и внедрения информационных технологий в систему управления кадровыми  ресурсами;

-  внедрение  в практику отбора кадров для назначения на муниципальную должность правила - назначения: из числа  лиц,  включенных в кадровый резерв или на  конкурсной  основе, а также горизонтальную и  вертикальную ротацию кадров из числа муниципальных служащих в порядке должностного роста  и стажировки;

- разработать модели должностных инструкций, позволяющие упорядочить и конкретизировать должностные  обязанности муниципальных служащих;

-  ввести систему показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- внедрить  мероприятия по  адаптации сотрудников, направленных на оптимизацию процесса вхождения в должность нового сотрудника, уменьшение количества возможных ошибок на начальном этапе,  а также на выявление уровня квалификации и потенциала сотрудника в период прохождения им испытательного срока;

- улучшить  материально - технические условия и ресурсную обеспеченность функционирования системы муниципальной службы;

- проведение мониторинга,  обеспечивающего контроль за достижением результатов и определение персональной ответственности руководителей подразделений  и должностных лиц.

3.3. Формирование системы профессионального развития муниципальных служащих рассматривается как централизованный и  целенаправленный  непрерывный образовательный процесс. Участие в данном процессе начинается  со дня  поступления на работу, продолжается на всем протяжении  трудовой деятельности в органах местного самоуправления  и является обязательным  условием служебного и профессионального роста сотрудников. Также  необходимо  сместить акцент с процесса «проходил переподготовку» на  результат «научился».

Эффективность системы непрерывного образования кадров может быть обеспечена следующими условиями:

- формированием системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих, охватывающей все уровни муниципальной службы, включающей все уровни образования, сочетание которых должно быть оптимальным для существующей кадровой  ситуации и меняться с изменением этой ситуации, а также позволяющей в дальнейшем эффективно  работать в  смежных областях профессиональной деятельности и на разных уровнях;

- определением приоритетных направлений дополнительного  профессионального образования, исходя из основных принципов функционирования и совершенствования системы кадрового обеспечения муниципальной службы, которые можно определить  как системное единство гуманитарной, управленческой, финансово - экономической, социальной, психологической и правовой подготовки. Данное  направление Программы  включает в себя мероприятия по определению потребности в подготовке, переподготовке и повышения квалификации муниципальных служащих, разработке и утверждению плана обучения по образовательным программам, внедрению новых методов обучения муниципальных служащих;

Процесс обучения муниципальных служащих необходимо разделить:

а) по видам обучения - внутри Администрации, вне Администрации, самообразование;

б) по формам обучения – с отрывом от работы, без отрыва от работы; на рабочем месте, вне рабочего  места;

в) по целевому назначению - подготовка новых работников (резервистов), повышение квалификации, переподготовка муниципальных служащих.

Подготовка муниципальных служащих обычно проводится в соответствии с ежегодно утверждаемым планом. Для обучения специалистов привлекаются учебные заведения, имеющие соответствующую аккредитацию и лицензии на предполагаемые программы, а также задействование руководителей и специалистов органов местного самоуправления города, обладающих конструктивным практическим опытом, и отдельных лекторов.

В рамках данного направления необходимо сотрудничество с высшими учебными заведениями на долгосрочной основе, а также в целях поиска и применения  новых форм и методов работы со студентами.

3.4. Повышенное внимание к мотивации управленческого труда позволит привлечь на муниципальную службу как молодых специалистов, так и  опытных управленцев. Мотивация предполагает меры материального стимулирования и социальной поддержки. В настоящее время в основе механизмов материального стимулирования должен быть вопрос не «Сколько платить муниципальному  служащему», а  «За что платить муниципальному  служащему?». Необходимо  создать такие условия, чтобы работник администрации  понимал: его труд, особенно инициатива в деле реализации стратегических задач, будет  соответствующим образом вознаграждаться.

Обеспечение  социальных гарантий муниципальных кадров, предполагает следующие направления:

- забота о здоровье или «реализация здоровьесбрегающих  технологий». Данное направление включает обязательное прохождение служащими медицинского обследования (диспансеризацию), пропаганду здорового образа жизни (участие в  спортивных мероприятиях, посещение бассейнов, спортивных секций), оказание медицинских услуг на рабочем месте ( в медицинском (фельдшерском) пункте) и обеспечение санаторно – курортным лечением на льготных условиях при наличии показаний;

- улучшение жилищных  условий при наличии нуждаемости. Поскольку данная мера может быть реализована для всего  населения города, работникам  администрации  невозможно будет дать очевидные преимущества. Однако, чтобы  привлечь либо поощрить ценных специалистов возможна частичная поддержка участия служащих в программах индивидуального жилищного строительства и выделения  служебного жилья;

- забота об интеллектуальном росте. Помимо рассмотренных программ повышения  профессиональной компетентности, может быть реализована поддержка  служащих, работающих над диссертационными исследованиями прикладного характера. Этим можно одновременно обеспечивать удовлетворение потребностей в самоуважении и самореализации, а также практическую пользу от исследований, которые могли бы реально помочь решить ту  или иную муниципальную проблему;

- формирование и развитие корпоративной  культуры. Это  целенаправленно  формируемая система норм и ценностей, служащая регулятором организационных отношений. Формирование корпоративной культуры включает в себя внедрение правил и норм поведения, морально- этических установок у сотрудников для обеспечения добросовестного  исполнения должностных обязанностей и создания нравственно - правовой основы для работы единой командой на благо муниципалитета через следующие мероприятия:

а) этический кодекс муниципального служащего;

б) организация культурно – массовых мероприятий, посещение концертов, театров, выездов  в зоны отдыха с целью создания благоприятного психологического климата в коллективах;

- в целях выявления лучших работников органов местного самоуправления проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший муниципальный служащий г.Уфы» и рекомендация его к участию в подобных республиканских и российских конкурсах (с материальным поощрением по номинациям конкурса).

3.5. Самостоятельным направлением развития муниципальной службы в городском округе город Уфа РБ является противодействие проявлению коррупционно опасных действий. Данное направление реализуется на основании принятой городской программы «Противодействие  коррупции в городском округе г. Уфа РБ» и направлено на совершенствование механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, особое внимание уделено формированию служебной этики как системы моральных требований общества к поведению муниципальных служащих, социальному назначению их  служебной деятельности. Работа в  этом направлении предусматривает:

- обеспечение работы телефона доверия и информационного  сайта;

- разработку и внедрение стандартов представляемых услуг, а также административных регламентов;

- повышение эффективности взаимодействия администрации и  гражданского общества, а  также повышение прозрачности ее деятельности и модернизации системы информационного обеспечения;

- внедрения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупционность;

- контроль за  соблюдением муниципальными  служащими  запретов и ограничений, предусмотренных статьями 13 и 14 Федерального закона Российской Федерации «О муниципальной службе  в Российской Федерации».

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется   за счет средств местного  бюджета в соответствии со сметой расходов по статье «прочие работы и услуги».

Объемы бюджетного финансирования Программы определяются ежегодно в установленном порядке в процессе формирования сметы расходов органов местного самоуправления.

В соответствии с объемом выделяемого бюджетного финансирования, а также по результатам анализа выполнения Программы может осуществляться корректировка выделяемых средств и ожидаемых результатов ее реализации.

Общий объем финансирования  Программы составит на  2010-2013 годы 2 276,0 тыс. руб., в том числе:

В 2010г. – 180 тыс. руб.;

В 2011г. – 662 тыс. руб.;

В 2012г. – 772 тыс.руб.;

В 2013г. – 662 тыс.руб.

Финансирование Программы включает   следующие направления:

- проведение курсов, конференций, семинаров для муниципальных служащих Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и  ее  структурных подразделений. Семинары проводит научно -  преподавательский состав Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте  Республики Башкортостан и другие  учебные  заведения   (в  соответствии с заключаемыми договорами);

- обучение на базе высших  учебных  заведений и центров обучения государственных и муниципальных  служащих, а также в межрегиональных центрах переподготовки и повышения квалификации кадров, имеющих соответствующие лицензии на право проведения образовательной деятельности;

- материальное поощрение по номинациям победителей конкурсов «Лучший муниципальный служащий», «На лучший муниципальный проект по решению вопросов местного самоуправления» (в соответствии с  условиями проведения конкурса);

- затраты на аттестацию рабочих мест;

- выпуск и разработка методических рекомендаций, разработка и приобретение информационно - кадровых технологий (информатизация кадровых служб), сертификатов.

Основой для определения объема финансирования явились следующие  показатели:

- средняя стоимость обучения одного  муниципального служащего по программам  повышения квалификации и переподготовки соответственно составляет 2 тыс. и  5 тыс. рублей.

- материальное поощрение по номинациям победителей конкурса «Лучший  муниципальный  служащий», «На лучший муниципальный проект по решению вопросов местного самоуправления»:

за  1 место 10 тыс. рублей;

за  2 место  7  тыс. рублей;

за 3 место – 5 тыс. рублей;

поощрительный приз – 2 тыс. рублей.

- внедрение методик комплексной оценки деятельности муниципальных служащих, разработка тестов, программ,  форм дистанционного обучения, информатизации, изготовление сертификатов осуществляется по  факту.

Расходы на финансирование Программы будут уточняться при  подготовке проекта бюджета на соответствующий год.

Программные мероприятия финансируются как за счет выделяемых финансовым управлением целевых средств, так и за счет смет Администрации и ее структурных и территориальных подразделений.

V. Целевые показатели Программы

Базовые показатели определены на  начало реализации Программы.

| Наименование показателя | Значение показателя в конце I этапа (2010 год) | Значение показателя в конце II этапа реализации Программы (2013 год) |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации | 80 муниципальных служащих | С нарастающим итогом по годам: 2011 – 160; 2012 – 200; 2013 - 120 |
| 2. Наличие должностных инструкций, имеющих показатели эффективности деятельности муниципальных служащих | Не менее 10% должностей муниципальной службы | 100% должностей муниципальной службы |
| 3. Количество лиц, принятых на муниципальную службу из числа лиц, зачисленных в резерв или на конкурсной основе(резерв/ конкурс) | 20%/10% от числа всех назначений | 40%/30% от числа всех назначений |
| 4. Сменяемость кадров: количество муниципальных служащих, проработавших менее одного года и уволившихся по собственному желанию | 15% от общего числа уволенных | Не более 5 % от общего числа уволенных |
| 5. СМИ (количество публикаций в год, в единицах) | До 5 | Более 30 |
| 6. Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в единую информационную базу данных муниципальных служащих (в % от общего количества) | 70% | 100% |
| 7. Количество персональных рабочих мест, обеспеченных единым программным продуктом для ведения кадровой работы и деятельности, связанной с муниципальной службой (в %) | 75% | 100% |
| 8. Количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах, научно- практических конференциях, тренингах, деловых играх | Менее 20 | Свыше 60 ежегодно |
| 9. Количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (в % от общего количества) | 90,6% | 95% |
| 10. Количество муниципальных служащих имеющих непрофильное профессиональное образование (в % от общего количества) | 19% | Не более 10 % |
| 11. Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию и квалификационный экзамен в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе (в % от общего количества) | 75% | 100% |

VI. Мероприятия по реализации  Программы развития муниципальной  службы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2013 годы

| Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Формирование правового обеспечения муниципальной службы |  |  |
| 1.1. Анализ действующей нормативной правовой базы и обеспечение соответствия муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, требованиям действующего законодательства (своевременное внесение изменений, дополнений и признание утративших силу) | ежегодно | Управление кадровой политики и муниципальной службы, юридические и кадровые службы структурных подразделений |
| 1.2. Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы и кадрового обеспечения в соответствии с законодательством | Регулярно, по мере необходимости | Управление кадровой политики и муниципальной службы, юридические службы структурных подразделений |
| 1.3. Разработка и внесение на рассмотрение главы Администрации предложений по совершенствованию муниципальной службы и кадровой политики в ГО | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, заместители глав по кадрам Администраций районов |
| 1.4. Анализ положений о структурных подразделениях Администрации на предмет соответствия выполняемых задач и функций, закрепленным федеральным и республиканским законодательством за органами местного самоуправления | В течение всего периода | Руководители структурных подразделений, юридический отдел |
| 1.5. Разработка методических рекомендаций и типовых форм документов, регулирующих вопросы муниципальной службы и кадровое делопроизводство | По мере необходимости | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 1.6. Опубликование правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих вопросы муниципальной службы в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации | Регулярно | Управление кадровой политики и муниципальной службы, информационно- аналитический отдел, отдел информационных технологий и связи |
| 2. Формирование системы управления муниципальной службой |  |  |
| 2.1. Изучение опыта работы органов местного самоуправления других муниципальных образований Республики Башкортостан и регионов Российской Федерации по развитию муниципальной службы | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений |
| 2.2.Организация мониторинга общественного мнения жителей городского округа город Уфа о результативности деятельности муниципальных служащих | ежегодно | Информационно- аналитический отдел Администрации ГО г.Уфа РБ, информационно- аналитические отделы Администраций районов |
| 2.3. Осуществление размещения информации по вопросам муниципальной службы в СМИ и на официальном сайте Администрации | По мере необходимости | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 2.4. Анализ кадрового состава органов местного самоуправления, разработка прогноза развития кадрового потенциала муниципальных служащих. | Ежегодно на 01.01. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления |
| 2.5.Сбор и анализ информации о движении кадров муниципальной службы в городском округе город Уфа (учет появившихся вакансий; изучение причин незамещения вакансий) | Ежеквартально | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы структурных подразделений |
| 2.6. Проведение мониторинга численности муниципальных служащих городского округа, выработка предложений по совершенствованию организационной структуры органов местного самоуправления, численности их персонала | Ежегодно октябрь | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 2.7. Проведение социологического исследования среди работников Администрации с целью изучения степени удовлетворенности трудом, загруженности, социально- психологического климата и престижа профессии муниципальных служащих | I полугодие 2011г. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы подразделений Администрации, БАГСУ при Президенте РБ (по договоренности) |
| 2.8. Совершенствование содержания должностных инструкций, в том числе с учетом целей и задач органов местного самоуправления и определением показателей эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих | 2010-2011гг. | Руководители структурных подразделений |
| 2.9. Подготовка рекомендаций и типовой должностной инструкции в целях выполнения п.2.9. | II полугодие 2010г. | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 2.10. Внедрение в практику применения методики установления испытательного срока и адаптации вновь принятых муниципальных служащих, ротации кадров на муниципальной службе | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений |
| 2.11. Разработка критериев оценки результативности и эффективности деятельности муниципальных служащих | После разработки показателей на республиканском уровне | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений |
| 2.12.Усовершенствование программного продукта «Реестр муниципальных служащих» | Регулярно | Управление кадровой политики и муниципальной службы, отдел информационных технологий и связи |
| 2.13. Своевременное пополнение (внесение изменений, дополнений) в реестр муниципальных служащих | Регулярно | Кадровые службы |
| 2.14. Подготовка и проведение семинаров – совещаний с руководителями и специалистами кадровых служб структурных подразделений Администрации по актуальным вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | В течение всего периода по мере необходимости | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 2.15. Разработка и утверждение единого комплекса тестовых программ для объективной оценки психологических и профессиональных качеств претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы, проведения плановой аттестации с использованием информационных технологий. | 2011 | Управление кадровой политики и муниципальной службы на основе договоров с научно - исследовательскими, образовательными учреждениями |
| 2.16. Разработка на официальном сайте Администрации ГО г.Уфа РБ раздела «Муниципальная служба и кадровое обеспечение»: - создание электронной базы нормативно- правовых актов по вопросам муниципальной службы; - формирование консультативных памяток («Для подготовки к квалификационному экзамену», «Для резервиста», «Для конкурсанта» и др.); - | II полугодие 2010г. 2011-2012гг. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, отдел информационных технологий и связи |
| 2.17. Выпуск информационного бюллетеня по вопросам муниципальной службы | 2010 | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 2.18.Обеспечение системы защиты персональных данных работников и информации, связанной с осуществлением работниками трудовой (служебной) деятельности в Администрации | В течение всего периода | Кадровые службы |
| 2.19. Внедрение принципа назначения на должность муниципальной службы на конкурсной основе или из числа лиц, находящихся в резерве, в порядке горизонтальной и вертикальной ротации кадров. | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, кадровые службы |
| 2.20. Разработка и внедрение методики планирования стратегии карьерного роста муниципальных служащих | II полугодие 2012г. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, научно – исследовательские учреждения образования, руководители структурных подразделений |
| 2.21. Работа по формированию и эффективному использованию кадрового резерва (определение потребности в кадрах и источниках резерва; разработка типовых индивидуальных планов пребывания в резерве; подготовка и повышение квалификации для занятия новой должности; прохождение студентами практики) | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, кадровые службы |
| 2.22. Совершенствование формы проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, в кадровый резерв, с участием независимых экспертов и использованием передовых кадровых технологий по подбору и отбору кадров | 2011 | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, кадровые службы |
| 2.23. Совершенствование формы проведения аттестации муниципальных служащих ГО г.Уфа РБ: - обобщение опыта проведения аттестации муниципальных служащих; - разработка и внедрение новых форм проведения аттестации муниципальных служащих (тестирование, самооценка, оценочные листы, применение системы KPI, отчеты муниципальных служащих, подготовка материалов по актуальным вопросам местного самоуправления) | 2012 | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, кадровые службы |
| 2.24. Совершенствование формы проведения квалификационного экзамена муниципальных служащих: - обобщение опыта проведения квалификационных экзаменов; - разработка и внедрение новых форм проведения квалификационных экзаменов муниципальных служащих (тестирование, дистанционная подготовка, написание рефератов и практических разработок) | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, кадровые службы |
| 2.25. Разработка правового акта городского округа город Уфа РБ о вручении Сертификата присвоения муниципальному служащему классного чина. | IV квартал 2010 года | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы администраций районов |
| 3. Формирование системы профессионального развития |  |  |
| 3.1. Определение потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих на основе анализа имеющегося образования муниципальных служащих на соответствие выполняемых ими функций и решения задач, стоящих перед отделом, а также по результатам социального опроса муниципальных служащих | Октябрь-ноябрь 2010г., далее ежегодно | Руководители подразделений, кадровые службы |
| 3.2. Определение приоритетных направлений дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на основе выявленной потребности | Декабрь 2010- январь 2011 | Управление кадровой политики и муниципальной службы, заместители глав Администраций районов по кадрам |
| 3.3.Утверждение плана обучения муниципипальных служащих и формирование муниципального заказа на подготовку муниципальных служащих | Ежегодно | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 3.4. Заключение договоров с учебными заведениями на проведение обучения муниципальных служащих | По мере проведения и привлечения образовательных учреждений | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 3.5. Внедрение в процесс обучения муниципальных служащих дистанционной формы самообразования с последующей сдачей экзаменов | II квартал 2011г. | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 3.6. Создание условий для самостоятельной подготовки муниципальным служащим на рабочем месте с использованием электронной адаптивной обучающей системы: «Муниципальный служащий» | 2011г. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, отдел информационных технологий и связи, руководители подразделений |
| 3.7. Проведение руководителями отраслевых и функциональных подразделений Администрации разъяснительной и обучающей работы среди муниципальных служащих об основных направлениях деятельности органов МСУ | В течение всего периода (по графику) | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители подразделений |
| 3.8.Организация обучения муниципальных служащих на базе Администрации на курсах повышения квалификации с формированием учебных групп (за счет бюджета Администрации ГО г. Уфа РБ) | Ежегодно по плану обучения на договорной основе с учебными заведениями | Управление кадровой политики и муниципальной службы |
| 3.9. Направление муниципальных служащих на профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет средств бюджета РБ по плану госзаказа | По плану по мере необходимости в течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы структурных подразделений |
| 3.10. Направление муниципальных служащих в другие регионы РФ с целью повышения профессионального уровня и обмена опытом (командировки) | В течение всего периода | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители подразделений |
| 3.11. Проведение научно-практических конференций, семинаров, тренингов, деловых игр с муниципальными служащими по актуальным вопросам муниципальной службы и муниципального управления | Один раз в год | Управление кадровой политики и муниципальной службы, заместители глав Администраций районов по кадрам, БАГСУ при Президенте РБ |
| 3.12. Совершенствование механизма сотрудничества Администрации с государственными учреждениями высшего профессионального образования в части: - целевой подготовки специалистов для нужд муниципального управления и МУ, МУП; - согласования тематики курсовых, выпускных квалификационных, дипломных работ в высших учебных заведениях, направленных на решение актуальных проблем муниципального управления, социально-экономического развития городского округа город Уфа РБ и участия представителей Администрации в защите дипломных проектов выпускников с целью выявления талантливой молодежи; - прохождение практики студентами ВУЗов в органах местного самоуправления; - проведение конкурса «На лучший муниципальный проект по решению вопросов местного самоуправления» среди студентов 4-5 курсов ВУЗов по специальности ГМУ | 2010-2011 гг. | Управление кадровой политики и муниципальной службы, отраслевые подразделения Администрации |
| 3.13. Организация тестирования муниципальных служащих на знание русского языка и организация курсов по русскому и башкирскому языкам в рамках реализации Программы по сохранению, изучению и развитию языков народов РБ | 2012 | Управление по информационной и гуманитарной политике |
| 3.14. Организация консультационной и разъяснительной работы по нормативно-правовым актам, регулирующим вопросы муниципальной службы | Постоянно | Кадровые службы |
| 4. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий по охране здоровья среди муниципальных служащих: - проведение медицинской диспансеризации муниципальных служащих; - пропаганда здорового образа жизни (организация спортивных мероприятий среди сотрудников Администрации, посещение бассейнов, спортивных секций); - разработка положения об обеспечении санаторно-курортным лечением муниципальных служащих | Ежегодно В течение всего периода 2011г. по мере необходимости и очередности | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, Управление здравоохранения Комитет по физической культуре и спорту Управление кадровой политики и муниципальной службы, Управление здравоохранения, финансовое управление |
| 4.2. Оказание содействия муниципальным служащим в улучшении жилищных условий при наличии нуждаемости: - получение служебного жилья; - получение льготного кредита; - выделение земельного участка под строительство жилья | В соответствии с положением | Отел учета и распределения жилья |
| 4.3. Оказание поддержки служащим, работающих над диссертационными исследованиями прикладного характера в целях дальнейшей апробации на практике при решении вопросов муниципального управления | В течение всего периода | Руководители подразделений |
| 4.4. Внедрение системы материального и морального поощрения муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности | В течение всего периода | Руководители подразделений |
| 4.5. Формирование этики поведения и корпоративной культуры муниципального служащего. Создание нормального морально-психологического климата, развитие у работников потребности работать в соответствии с выработанными этическими принципами, моральное стимулирование | В течение всего периода | Руководители структурных подразделений |
| 4.6. Организация культурно-массовых мероприятий, посещение концертов, театров, выезды в зоны отдыха | В течение всего периода | Управление по культуре и искусству |
| 4.7. Организация летнего отдыха детей сотрудников и муниципальных служащих | Ежегодно | Профсоюзная организация |
| 4.8. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший муниципальный служащий г. Уфы»: - разработка положения; - участие победителей в республиканском и российском конкурсах; - проведение дней работников местного самоуправления | Ежегодно Ноябрь 2010г. Согласно положения | Управление кадровой политики и муниципальной службы, руководители структурных подразделений, управление по культуре и искусству |
| 4.9. Создание условий на рабочих местах для эффективной деятельности муниципальных служащих по решению стоящих перед подразделением задач: - обновление и модернизация программного обеспечения; - обновление и модернизация офисного и компьютерного оборудования; | В течение всего периода по мере необходимости | Отдел информационных технологий и связи, отдел хозяйственно-технического обеспечения |
| 5. Развитие механизма предупреждения коррупции на муниципальной службе |  |  |
| 5.1.Реализация мероприятий Городской Программы противодействия коррупции | В течение всего периода; по плану Программы | Руководители структурных подразделений |
| 5.2. Совершенствование процедуры проведения служебных расследований случаев коррупционных проявлений со стороны муниципальных служащих | По необходимости | Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов |
| 5.3. Внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интереса на муниципальной службе, формирование служебной этики муниципальных служащих | 2010-2013г.г. | Структурные подразделения |
| 5.4. Организация работы «Телефона доверия» и информационного сайта в целях повышения эффективности взаимодействия администрации и гражданского общества в антикоррупционных вопросах | IV квартал 2010г. | Отдел по работе с административными органами Управления кадровой политики и муниципальной службы, отдел информационных технологий и связи |
| 5.5. Внедрение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на коррупциогенность с закреплением ответственных лиц за проведение данной работы | 2010г. | Юридический отдел |
| 5.6. Контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, сдачи сведений о доходах и имуществе, принадлежащим им на праве собственности в соответствии с законодательством | Ежегодно | Управление кадровой политики и муниципальной службы, кадровые службы |
| 5.7. Разработка и внедрение стандартов представляемых услуг, а также административных регламентов | 2011-2013г.г. | По отраслям – руководители структурных подразделений |