О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Республики

Во исполнение Закона Республики Башкортостан «О праздничных и
памятных днях, профессиональных праздниках и иных знаменательных датах в
Республике Башкортостан» № ВС-10/21 от 27.02.92г., Указа Президента
Республики Башкортостан № УП-731 от 31 декабря 2009г. «Об объявлении в
Республике Башкортостан 2010 года Годом Республики Башкортостан»,
постановления Правительства Республики Башкортостан № 53 от 24 февраля
2010г. «Об основных мероприятиях, посвященных Году Республики и двадцатой
годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете
Республики Башкортостан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить составы организационного комитета, рабочих групп и план
организационных   мероприятий   по   подготовке   и   проведению   мероприятий,
посвященных Дню Республики (приложения №№ 1,2,3).

- Главам    администраций    районов    городского    округа    город    Уфа
Республики    Башкортостан,    руководителям    управлений    по    обеспечению
жизнедеятельности города, капитального строительства, потребительского рынка,
коммунального   хозяйства   и   благоустройства,   образования,   по   культуре   и
искусству, по социальной поддержке населения, организационно-контрольного
управления, комитетов по молодежной политике, физической культуре и спорту,
информационно-аналитического     отдела,     отделов     программно-технического
обеспечения,      координации      и     регулирования     услуг,      промышленности
Администрации   городского   округа   город   Уфа   Республики   Башкортостан,
руководителям предприятий, учреждений и организаций (по согласованию):

2.1. организовать в рамках праздничных мероприятий социально-
ориентированные акции, культурно-зрелищные и спортивно-массовые
мероприятия, ввод в эксплуатацию социально-значимых и производственных
объектов, ярмарки, народные гуляния с чествованием работников
промышленности, сферы здравоохранения, образования и культуры, науки,
обслуживания, социальной политики, добившихся лучших результатов в
трудовой деятельности, ветеранов войны и труда;

2.2. разработать и представить до 15 сентября 2010г. в отдел по
гуманитарным вопросам Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан планы мероприятий по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню Республики, до 1 октября 2010г. - сценарии
праздничных программ и церемоний, в том числе ввода в эксплуатацию объектов
социально-культурного и производственного назначения;

2.3. организовать праздничное оформление территорий, жилых домов,
учреждений социально-культурного назначения, транспортных средств и
праздничных площадей с использованием государственной символики
Российской Федерации и Республики Башкортостан, текстов на государственных
языках Республики Башкортостан.

3.	Информационно-аналитическому   отделу   Администрации   городского
округа   город   Уфа   Республики   Башкортостан,   МУП   «Продюсерский   центр
«Вся Уфа», редакциям газет «Вечерняя Уфа», «Киске ©фе», «Уфимская неделя»,
«Уфимские ведомости», журнала «Уфа» организовать:

- цикл   публикаций   и   передач,   посвященных   истории   и   социально-
экономическому, политическому, духовно-нравственному развитию Российской
Федерации и Республики Башкортостан;

- освещение хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных
Дню Республики.

- Рабочей   группе   по   финансовому   обеспечению   принять   меры   по
привлечению внебюджетных средств, совместно с Территориальным финансовым
управлением Министерства финансов Республики Башкортостан на территории
города   Уфа   Республики   Башкортостан   -   по   своевременной   подготовке   и
согласованию обобщенной сметы расходов.

- Территориальному финансовому управлению Министерства финансов
Республики Башкортостан на территории города Уфа Республики Башкортостан
выделить средства Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, структурным подразделениям Администрации городского округа
город  Уфа  Республики  Башкортостан  за  счет  средств,   предусмотренных  в
бюджете городского  округа город Уфа Республики Башкортостан на 2010г.
на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню Республики, по
соответствующим отраслям.

- Контроль    за    исполнением    настоящего    постановления    возложить
на заместителя главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан С.Б. Баязитова.

Глава Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан							      П.Р. Качкаев

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Республики

Качкаев П.Р.	глава   Администрации   городского   округа   город   Уфа

Республики Башкортостан, председатель оргкомитета

Ялалов И.И.	первый   заместитель   главы   Администрации   городского

округа город Уфа Республики Башкортостан,
заместитель председателя оргкомитета

Баязитов С.Б.	заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город Уфа Республики Башкортостан,
заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Амиров П.Р.	директор    МУП    «Управление    дизайна    и    наружной

рекламы»

БакиеваА.М.	заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город Уфа Республики Башкортостан

Бахтияров С.А.	глава   Администрации    Советского   района   городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Бикбулатов М.М.	глава     Администрации     Орджоникидзевского     района

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Викторов В.В.	начальник Управления здравоохранения Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Газизов М.А.	начальник        информационно-аналитического        отдела

Администрации городского округа город Уфа РБ

Галиуллин М.М.	заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город Уфа Республики Башкортостан

Гареев М.Р.	начальник     Управления     капитального     строительства

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Герасимов Б.П.	генеральный   директор   МУП   Управления   жилищного

хозяйства   городского   округа   город   Уфа   Республики
Башкортостан

Голов В.Н.	главный редактор МУП «Редакция газеты «Вечерняя Уфа»

Дильмухаметов Р.Х.     заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город    Уфа   Республики    Башкортостан,    председатель
КУМС

ДмитрюкВ.И.	глава Администрации  Октябрьского района городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Завьялова О.Г.	начальник отдела координации  и  регулирования услуг

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Зарубин А.В.	начальник    отдела    промышленности    Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Ишмухаметова Г.Г.       главный редактор МУП «Редакция журнала «Уфа»

Каримов Р.М.	начальник   ГУ   «22   ОПС   МЧС   РФ   по   Республике

Башкортостан» (по согласованию)

Коротеева Т.П.	председатель     Комитета     по     молодежной     политике

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Краснова О.П.	начальник     Управления     экономики     Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Мамбетов И.Р.	начальник    Управления    по    культуре    и    искусству

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Мамбетов М.А.	советник главы Администрации городского округа город

Уфа Республики Башкортостан

Мартынов Г.В.	глава Администрации Калининского района городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Маскулов Р.М.	начальник     Главного     Управления     архитектуры     и

градостроительства Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

Насыртдинов И.Д.         начальник   Территориального   финансового   управления

Министерства финансов Республики Башкортостан на
территории города Уфа Республики Башкортостан
(по согласованию)

Ощепков А.А.	заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город Уфа Республики Башкортостан

Рябов А.С.	заместитель   начальника   Управления   по   обеспечению

жизнедеятельности города Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, начальник
отдела транспорта

Рахимкулов М.К.	начальник отдела информационных технологий и связи

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Рублева И.Е.	начальник       Управления       потребительского       рынка

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Сабирова А.Д.	начальник       Управления       кадровой       политики       и

муниципальной службы Администрации городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

Сабитов Р.Х.	начальник      отдела      по      гуманитарным      вопросам

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Сагитов А.Т.	управляющий Делами Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

Сагитов С.Т.	глава   Администрации   Кировского   района   городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Садыков И.К.	начальник ГУ «Управление внутренних дел по г.Уфа»

(по согласованию)

Сайфуллин А.С.	начальник    Управления    образования    Администрации

городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Саттаров Р.Ф.	первый   заместитель   главы  Администрации   городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Скоробогатова М.М.     начальник    Управления    по    опеке    и    попечительству

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Солодовников Н.В.       глава   Администрации   Ленинского   района   городского

округа город Уфа Республики Башкортостан

Степанов С.А.	председатель Комитета по физической культуре и спорту

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Федоров В.В.	начальник    МУ     «Управление     гражданской    защиты

городского округа город Уфа»

Федосов А.А.	начальник	Управления	по	обеспечению

жизнедеятельности   города   Администрации   городского
округа город Уфа Республики Башкортостан

Хабибуллина Э.Р.	начальник     организационно-контрольного     Управления

Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан

Хакимов З.К.	глава Администрации Демского района городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

Халилов Д.Г.	начальник     Управления     по     социальной     поддержке

населения Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан

Чернов В.В.	начальник    Управления    коммунального    хозяйства    и

благоустройства Администрации городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

Эйгенсон Д.Д.	и.о. директора МУП «Продюсерский центр «Вся Уфа»

Юсупова А.С.	заместитель   главы   Администрации   городского   округа

город Уфа Республики Башкортостан

Янбаева Г.Г.	главный редактор МУП «Редакция газеты «Киске Офе»

Управляющий Делами

Администрации городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	А.Т.Сагитов

СОСТАВЫ РАБОЧИХ ГРУПП

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Республики

I.	Рабочая  группа по  организации  официальных,  культурно-зрелищных  и
иных       мероприятий,       информационному       обеспечению,       координации
организационных вопросов

Баязитов С.Б.	руководитель группы, заместитель главы Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Газизов М.А.	начальник информационно-аналитического отдела

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Коротеева Т.П.	председатель Комитета по молодежной политике

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Мамбетов И.Р.	начальник Управления по культуре и искусству

Администрации городского округа город Уфа РБ ;
Сабитов Р.Х.	начальник отдела по гуманитарным вопросам

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Сайфуллин А.С.	начальник Управления образования Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Скоробогатова М.М.    начальник Управления по опеке и попечительству

Администрации городского округа город Уфа РБ.

II.	Рабочая группа по благоустройству и оформлению города, праздничных
площадок, техническому обеспечению, транспортному обслуживанию

Ялалов И.И.	руководитель группы, первый заместитель главы

Администрации городского округа город Уфа РБ ;

Амиров П.Р.	директор МУП «Управление дизайна и наружной рекламы»;

Герасимов Б.П.	генеральный директор МУП Управления жилищного

хозяйства городского округа город Уфа РБ;
Рябов А.С.	заместитель начальника Управления по обеспечению

жизнедеятельности города Администрации городского

округа город Уфа РБ, начальник отдела транспорта;
Федосов А.А.	начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности

города Администрации городского округа город Уфа РБ;
Чернов В.В.	начальник Управления коммунального хозяйства и

благоустройства Администрации городского округа

город Уфа РБ;
Шакирянов Р.Р.	заместитель начальника Управления коммунального

хозяйства и благоустройства Администрации городского

округа город Уфа РБ.

III.	Рабочая группа по строительству, реконструкции, вводу в эксплуатацию
социальных и производственных объектов

Саттаров Р.Ф.	руководитель группы, первый заместитель главы

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Абдрахимов Р.Р.	директор МУП «Инвестиционно-строительный комитет

г.Уфы»;
Гареев М.Р.	начальник Управления капитального строительства

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Маскулов Р.М.	начальник Главного Управления архитектуры и

градостроительства Администрации городского округа город

Уфа РБ.

IV.	Рабочая группа по обеспечению медицинского обслуживания, дежурства
машин скорой помощи и проведению благотворительных, социальных акций

Бакиева А.М.	руководитель группы, заместитель главы Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Викторов В.В.	начальник Управления здравоохранения Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Халилов Д.Г.	начальник Управления по социальной поддержке населения

Администрации городского округа город Уфа РБ.

V.	Рабочая группа по организации праздничных ярмарок, выставок, торговли,
официальных приемов, подготовки комнат для гостей

Галиуллин М.М.	руководитель группы, заместитель главы Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Завьялова О.Г.	начальник отдела координации и регулирования услуг

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Рублева И.Е.	начальник Управления потребительского рынка

Администрации городского округа город Уфа РБ.

VI.	Рабочая    группа    по    организации    приемов,    изготовлению    печатной
продукции, оформлению и распространению приглашений и поздравлений

Сагитов А.Т.	руководитель группы, управляющий Делами Администрации

городского округа город Уфа РБ;

Воинова Л.С.	заместитель начальника организационно-контрольного

Управления Администрации городского округа город Уфа
РБ, начальник организационного отдела;

Смирнов А.В.	начальник отдела делопроизводства организационно-

контрольного Управления Администрации городского округа
город Уфа РБ;

Хабибуллина Э.Р.         начальник организационно-контрольного Управления

Администрации городского округа город Уфа РБ.

VII.	Рабочая  группа  по  обеспечению  общественного  порядка,   безопасности
дорожного движения,  участников  и гостей,  пропускной системы,  подготовке
материалов для награждения, организации спортивно-массовых мероприятий

Ощепков А.А.	руководитель группы, заместитель главы Администрации

городского округа город Уфа РБ;

Каримов Р.М.	начальник ГУ «22 ОПС МЧС РФ по РБ» (по согласованию);

Степанов С.А.	председатель Комитета по физической культуре и спорту

Администрации городского округа город Уфа РБ;
Сабирова А.Д.	начальник Управления кадровой политики и муниципальной

службы Администрации городского округа город Уфа РБ;
Садыков И.К.	начальник ГУ «Управление внутренних дел по г.Уфа»

(по согласованию);
Федоров В.В.	начальник МУ «Управление гражданской защиты городского

округа город Уфа».

VIII.	Рабочая     группа     по     организации     презентационных     мероприятий,
финансовому обеспечению, привлечению внебюджетных средств, подготовке и
согласованию обобщенной сметы расходов

Юсупова А.С.	руководитель группы, заместитель главы Администрации

городского округа город Уфа РБ;
Насыртдинов И.Д.       начальник Территориального финансового управления

Министерства финансов Республики Башкортостан на

территории города Уфа Республики Башкортостан

(по согласованию);
Дильмухаметов Р.Х.   заместитель главы Администрации городского округа город

Уфа РБ, председатель КУМС;
Краснова О.П.	начальник Управления экономики Администрации городского

округа город Уфа РБ;
Зарубин А.В.	начальник отдела промышленности Администрации

городского округа город Уфа РБ.

Управляющий Делами Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	А.Т.Сагитов

ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню Республики

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие нормативно-правовых документов, создание оргкомитетов, рабочих групп, утверждение планов организационных, культурно-массовых мероприятий, посвященных двадцатой годовщине провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан | сентябрь | Оргкомитет, отдел по гуманитарным вопросам Администрации городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| 2 | Подготовка и проведение заседаний организационного комитета, заслушивание информации глав администраций районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан, руководителей структурных подразделений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, муниципальных предприятий, организаций и учреждений о ходе подготовки мероприятий | по отдельному плану | Отдел по гуманитарным вопросам Администрации городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ |

| 3 | Подготовка материалов для награждения, организация и проведение церемоний награждения | весь период | Организационно-контрольное Управление, Управление кадровой политики и муниципальной службы Администрации городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Организация поздравлений, выступлений главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в средствах массовой информации, подготовка текстов | до 1 октября | Информационно-аналитический отдел Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |
| 5 | Проведение пресс-конференций, «круглых столов» с представителями органов государственной и муниципальной власти, видными общественными деятелями, учеными; подготовка специального выпуска газет «Вечерняя Уфа», «Киске Офе», «Уфимская неделя», «Уфимские ведомости», журнала «Уфа», тематических ТВ программ, организация публикаций в периодической печати | сентябрь- октябрь | Информационно-аналитический отдел Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУЛ «ПЦ «Вся Уфа», редакции газет «Вечерняя Уфа», «Киске Эфе», «Уфимская неделя», «Уфимские ведомости», журнала «Уфа», администрации районов городского округа город Уфа РБ |

| 6 | Разработка плана и обеспечение праздничного тематического оформления улиц, парков и площадей города, путепроводов, мостов, въездов в город, «красных линий», зданий домов, учреждений, организаций, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, промышленных предприятий, рекламных конструкций и т.д. | до 1 октября | МУП «Управление дизайна и наружной рекламы», управления по обеспечению жизнедеятельности города, коммунального хозяйства и благоустройства, потребительского рынка, здравоохранения, по социальной поддержке населения, образования, культуре и искусству, комитеты по молодежной политике, физической культуре и спорту, отделы промышленности, координации и регулирования услуг Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУП Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведение ревизии и обеспечение функционирования праздничной иллюминации, вечерней подсветки зданий историко-архитектурных памятников, фонтанов и т.п. | до 1 октября | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа РБ, МУП Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа РБ |
| 8 | Организация ярмарок, выставок товаров народного потребления, обеспечение выездной торговли, обслуживания предприятий общественного питания в местах проведения праздничных мероприятий | весь период | Управление потребительского рынка Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа РБ |

| 9 | Обеспечение бесперебойной работы пассажирского автотранспорта в предпраздничные и праздничные дни, предусмотрев: - выделение автотранспорта для обслуживания праздничных мероприятий по заявкам городского и районных оргкомитетов; - накопление пассажирского автотранспорта для рассредоточения зрителей вечерних праздничных программ; - обеспечение праздничного оформления подвижного состава, вокзалов, остановок, предприятий транспорта и связи | весь период | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МУП «Управление электротранспорта г.Уфы», МУП «Уфагортранс», руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Утверждение эскизов, видов, тиража печатной продукции, организация их своевременного изготовления, оформления и распространения | до 1 октября | Организационно-контрольное Управление, отдел по гуманитарным вопросам Администрации городского округа город Уфа РБ |
| 11 | Обеспечение работы лечебно-профилактических учреждений в праздничные дни, организация пунктов первой медицинской помощи, дежурства машин скорой помощи в местах проведения мероприятий | октябрь | Управление здравоохранения Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан |

| 12 | Организация: - охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий; - круглосуточного дежурства в период монтажа и оформления площадок, сценических конструкций, установок фейерверка; - перекрытия улиц и площадей, стоянок автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий (по отдельному плану); - организация пропускной системы для автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий | октябрь | ГУ «Управление внутренних дел по г.Уфа» (по согласованию) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Обеспечение безопасности зрителей, участников праздничных мероприятий, сохранности имущества, зданий и помещений | октябрь | ГУ «Управление внутренних дел по г.Уфа» (по согласованию), МУ «Управление гражданской защиты городского округа город Уфа», ГУ «22 ОПС-22 МЧС РФ по РБ (по согласованию) |  |
| 14 | Подведение электропитания к задействованной в мероприятиях аппаратуре, обеспечение достаточной мощности и необходимого количества точек электропитания, надежности и безопасности в эксплуатации | октябрь | МУЭП «Уфагорсвет» (по согласованию), БашРЭС-УГЭС • (филиал ООО БашРЭС) (по согласованию) |  |
| 15 | Ввод в эксплуатацию социальных и производственных объектов, подготовка сценариев их открытия и согласование с оргкомитетом | по отдельному плану | Администрации районов городского округа город Уфа РБ, структурные подразделения Администрации городского округа город Уфа РБ |  |

| 16 | Проведение: - ремонта и покраски фасадов зданий; - ремонта асфальтированных покрытий внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек; - ремонта и покраски оборудования детских площадок, садовых скамеек, заборов, ограждений и т.д.; - разбивки цветников, посадки деревьев и кустарников; - ремонта и подключения фонтанов; - благоустроительных работ в местах проведения праздничных мероприятий; - установка биотуалетов, контейнеров для мусора | весь период | Управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ, МУП Управление жилищного хозяйства городского округа город Уфа Республики Башкортостан, руководители учреждений, предприятий и организаций (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Проведение в образовательных учреждениях конкурсов чтецов, сочинений, рисунков, стенгазет, декоративно- прикладного искусства, школьных экспозиций и внеклассных мероприятий | по отдельному плану | Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| 18 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий, тематических вечеров, конкурсов, выставок, читательских конференций, литературных встреч, круглых столов | по отдельному плану | Управление по культуре и искусству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| 19 | Организация и проведение встреч, викторин, игровых программ, бесед, лекций и круглых столов | по отдельному плану | Комитет по молодежной политике Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа РБ |

| 20 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | по отдельному плану | Комитет по физической культуре и спорту Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Проведение социально ориентированных акций и благотворительных мероприятий | по отдельному плану | Управления по социальной поддержке населения, образования, здравоохранения Администрации городского округа город Уфа РБ, администрации районов городского округа город Уфа РБ |
| 22 | Организация и проведение культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, акций и вечеров | по отдельному плану | Администрации районов городского округа город Уфа РБ |

Управляющий Делами Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	А.Т.Сагитов